|  | УТВЕРЖДАЮ Директор государственного учреждения образования ”Средняя школа №1 г. Сенно имени З.И. Азгура“ ______________А.И. Ладыжин ”5“ апреля 2025 |
| --- | --- |

Календарный план

по реализации инновационного проекта

”Внедрение модели использования драматизации как средства духовно-нравственного развития учащихся (на примере традиционного белорусского театра ”Батлейка“)“

на 2023-2026 гг.

| № п/п | Содержание работы | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планирование инновационной деятельности учреждения образования | Сентябрь 2025 г. | Ладыжин А.И., директор, Кучинская Т.С., заместитель директора по УР |
|  | Семинар ”Духовно-нравственное воспитание школьников через проектную и исследовательскую деятельность“ | Сентябрь 2025 | Кучинская Т.С., заместитель директора по УР |
|  | Оценка исходных психологических показателей учащихся | Сентябрь-ноябрь 2025 г. | Павловская М.С. педагог-психолог |
|  | Проведение консультаций с педагогами по духовно-нравственному воспитанию: ”Нравственное и духовное воспитание современного человека“; ”Формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся“; ”Новый взгляд на потенциал батлейки в воспитании“; ”Сучаснае гучанне старажытнай батлейкі“ | Октябрь 2025; декабрь 2025; февраль 2026; апрель 2026 | Кучинская Т.С., заместитель директора по УР |
|  | Проведение цикла бесед на родительских собраниях по вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся с участием священно-служителя и батлеечного театра | Октябрь 2025, апрель 2026 | Классные руководители |
|  | Сотрудничество с библиотекой | В течение года | Педагоги-участники проекта |
|  | Театрализованные часы общения: Стыд и совесть как побудители духовно-нравственного развития личности; Добродетели: милосердие, совестливость, целомудрие; Священное писание об истине, идеале, предназначении человека; Евангельские притчи как источник духовной мудрости и христианской нравственности Десять Заповедей – основа нравственности человечества | В течение года | Классные руководители |
|  | Организация семейных праздников с привлечением детей и их законных представителей. Просмотр театрализованных представлений, организованных учащимися и педагогами ко Дню матери, к Рождеству, к Пасхе и др. | В течение года | Классные руководители |
|  | Батлеечный театр во внеклассной работе. Разработка и подготовка спектаклей | Январь-май | Педагоги-участники проекта |
|  | День батлейки (в рамках Недели белорусского языка и литературы) | Февраль 2025 | Дедун Т.Ч., учитель белорусского языка и литературы |
|  | Участие в республиканских, областных, городских конкурсах по духовно-нравственному воспитанию в течение всего периода инновационной деятельности | В течение года | участники проекта |
|  | Организация факультативных занятий ”Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма“ | В течение года | Кучинская Т.С., заместитель директора по УР |
|  | Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов участниками инновационного проекта | Апрель – май 2025 | Кучинская Т.С., заместитель директора по УР |
|  | Размещение на сайте и в СМИ материалов о результатах инновационной деятельности учебного заведения | В течение года | Кучинская Т.С., заместитель директора по УР |
|  | Мониторинг психолого-эмоциональных показателей учащихся по результатам участия в инновационном проекте | Апрель- май 2025 г. | Павловская М.С., педагог-психолог |
|  | Неделя педагогического мастерства ”Творчество. Инновация. Практика“ | Апрель 2025 | Кучинская Т.С., заместитель директора по УР |
|  | Конкурс детского рисунка по любимым спектаклям | Апрель 2025 | Кучко И.М. |
|  | Издание сборника сценарных разработок для батлеечного театра | Май 2025 | Кучинская Т.С., заместитель директора по учебной работе |
|  | Выставка методических материалов по итогам реализации инновационного проекта | Май 2025 | Кучинская Т.С., заместитель директора по учебной работе |
|  | Творческий отчёт по итогам реализации инновационного проекта | Май 2025 | Кучинская Т.С., заместитель директора по учебной работе |